## окт 2018 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Начальник управления |  |  | Начальник финансового отдела | [5 empty] | Решение
| жилищно-коммунльного хозяйства |  |  | Брестского райисполкома | [5 empty] | Брестского районноо
| Брестского облисполкома |  |  | ____________П.В.Давыдович | [5 empty] | исполнительного комитета
| _____________А.В.Мартысюк |  |  | "_____" ____________ 2019 | [5 empty] | "_____" ___________ 2019
| "_____" ___________ 2019 | [8 empty] | № ___________
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда 2019 г.
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2019, руб. | План финансирования 2019 года, рублей
[9 empty] | всего | в том числе
|  |  |  | начало | окончание | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2019 | стоимость работ на 2019г.
|  |  |  | месяц | месяц
|  |  |  | год | год | [5 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Сосновая в п. Сосновка Брестского района | 911.8 | 911.8 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 113000 |  | 0 | 113000 | - | 110900 | 2100
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул.Сосновая в п. Сосновка Брестского района | 915.9 | 915.9 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 119000 |  | 0 | 119000 | - | 116800 | 2200
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Центральная в аг. Б.Мотыкалы Брестского района | 1795.5 | 1795.5 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 177000 |  | 0 | 177000 | - | 134300 | 42700
| ИТОГО: | 3623.2 | 3623.2 |  |  | 409000 |  | 0 | 409000 | 0 | 362000 | 47000
2. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. 40 лет Победы в д. Ковердяки Брестского района | 1451.6 | 1451.6 | 2019-10-01 | перех. | 173000 |  |  | 53400 | - | 0 | 53400 |  | 53400
| ИТОГО: | 1451.6 | 1451.6 |  |  | 173000 |  | 0 | 53400 |  | 0 | 53400 |  |  | 66200
3. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул .Сикорского в аг. Чернавчицы Брестского района | 835.6 | [6 empty] | 8400 |  |  | 8400
2 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул .Сикорского в аг. Чернавчицы Брестского района | 838.2 | [6 empty] | 8400 |  |  | 8400
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул .Центральная в аг. Б.Мотыкалы Брестского района | 1790.4 | [6 empty] | 12800 |  |  | 12800
4 | Капитальный ремонт жилого дома №41 по ул. Гагарина в д. Большая Курница Брестского района | 574 | [6 empty] | 7000 |  |  | 7000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Юбилейная в аг. Знаменка Брестского района | 303.5 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Сикорского в аг. Чернавчицы Брестского района | 1064.5 | [6 empty] | 8000 |  |  | 8000
| ИТОГО: | 5406.2 | [6 empty] | 49600 |  |  | 49600
| ВСЕГО: |  | 5074.8 | [5 empty] | 512000 |  | 362000 | 150000 | 512000
4.Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало | окончание
|  |  | месяц,год | месяц,год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул. 40 лет Победы в д. Ковердяки Брестского района | 3 мес. | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 112 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных проемов в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты. |  |  |  |  | -
2 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Сосновая в п. Сосновка Брестского района | 2,5мес. | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 126 | замена покрытия кровли; устройство ограждения кровли; ремонт стен, балконов,ограждений; ремонт оголовков вентканалов; замена столярных изделийна входах и лестничных клетках; замена ввода трубопроводов водоснабжения и замена арматуры; герметизация стыков трубопроводов канализации; устройство молниезащиты. |  |  |  |  | -
3 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Сосновая в п. Сосновка Брестского района | 2,5мес. | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 124 | замена покрытия кровли; устройство ограждения кровли; ремонт стен, балконов,ограждений; замена столярных изделийна входах и лестничных клетках; замена ввода трубопроводов водоснабжения и замена арматуры; герметизация стыков трубопроводов канализации; устройство молниезащиты. |  |  |  |  | -
4 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Центральная в аг. Б.Мотыкалы Брестского района | 3мес. | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 93.2 | замена покрытия кровли; устройство ограждения кровли; ремонт козырьков, отмостки; замена столярных изделийна в местах общего пользования; замена ввода трубопроводов водоснабжения и канализации, замена арматуры; герметизация стыков трубопроводов канализации; устройство молниезащиты; установка водомерного узла. |  |  |  |  | -
И.о. заместителя директора
КУМПП ЖКХ "Брестское ЖКХ" | [6 empty] | Н.В.Литвинюк
Пуховский 29-04-37
Крегель 29 04 37

## 09.10.19
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ганцевичского района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м² | Ввод площади в текушем году, м² | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2022, руб. | План финансирования 2023 года, рублей
[9 empty] | всего | в том числе
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2021 | стоимость работ на 2023 г.
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 22 по ул. Монтажников в г. Ганцевичи | 840 | 840 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 291753 |  |  | 291753 |  | 291000 | 753
2 | Капитальный ремонт жилого дома 12 по ул.Монтажников в г. Ганцевичи | 1102 | 1102 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 348839 |  |  | 348839 |  | 348000 | 839
3 | Капитальный ремонт жилого дома 5 по ул.Строителей в г. Ганцевичи | 1717 | 1717 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 450000 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома 17 по ул.Строителей в г. Ганцевичи | 1703 | 1703 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 480000 |  |  | 480000 |  | 173000 | 307000
5 | Капитальный ремонт жилого дома 32 по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 3400 | 3400 | 2023-07-01 | октябрь 23 | 560000 |  |  | 560000 |  | 513000 | 47000
6 | Капитальный ремонт жилого дома 3 по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 4273 | 4273 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 501508 |  |  | 501508 |  | 458508 | 43000
7 | Капитальный ремонт жилого дома 52А по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 4170 | 4170 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 595057 |  |  | 595057 |  | 432649 | 162408
| итого по разделу: | 17205 | 17205 |  |  | 3227157 |  |  | 3227157 |  | 2666157 | 561000
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома 17 по ул.Строителей в г. Ганцевичи | 1703 | 1703 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 32 по ул. Октябрьская в г. Ганцевичи | 3400 | 3400 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 22351 |  |  | 22351 |  | 22351
4 | Капитальный ремонт жилого дома 48 по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 1838 |  | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000
5 | Капитальный ремонт жилого дома 59 по ул.Матросова в г. Ганцевичи | 2184 |  | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000
5 | Капитальный ремонт жилого дома 3 по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 4273 | 4273 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 11492 |  |  | 11492 |  | 11492
| Итого по разделу: | 13398 |  |  |  | 108843 |  |  | 108843 |  | 33843 | 75000
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 3336000 |  |  | 3336000 |  | 2700000 | 636000
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома 12 по ул.Монтажников в г. Ганцевичи | 2,5 мес. | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 316.5508 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий,балконов; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты, ремонт стен. |  |  |  |  | ОАО "Пинсксовхозстрой" ПМК № 14
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 22 по ул.Монтажников в г. Ганцевичи | 2,5 мес. | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 347.325 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий,балконов; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты, ремонт стен. |  |  |  |  | КУМПП ЖККХ "Ганцевичское РЖКХ"
3 | Капитальный ремонт жилого дома 17 по ул.Строителей в г. Ганцевичи | 3 мес. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 296.5355 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий,балконов; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты, ремонт стен. |  |  |  |  | по результатам назначения в соответствии со статьей 2 Закона РБ от 8 декабря 2022 г. № 222-З
4 | Капитальный ремонт жилого дома 5 по ул.Строителей в г. Ганцевичи | 3 мес. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 262.085 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий,балконов; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты, ремонт стен. |  |  |  |  | по результатам назначения в соответствии со статьей 2 Закона РБ от 8 декабря 2022 г. № 222-З
5 | Капитальный ремонт жилого дома 32 по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 3 мес. | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 171.2797 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий,балконов; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты, ремонт стен. |  |  |  |  | по результатам назначения в соответствии со статьей 2 Закона РБ от 8 декабря 2022 г. № 222-З
6 | Капитальный ремонт жилого дома 3 по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 2 мес. | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 120.0562 | замена покрытия кровли; ремонт цоколя, отмостки,ремонт стен. |  |  |  |  | по результатам назначения в соответствии со статьей 2 Закона РБ от 8 декабря 2022 г. № 222-З
7 | Капитальный ремонт жилого дома 52А по ул.Октябрьской в г. Ганцевичи | 3 мес. | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 142.6995 | замена покрытия кровли; ремонт оголовков вентканалов; устройство наружной водосточной с-мы; замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования; ремонт цоколя, отмостки, лоджий,балконов; устройство козырька над входной дверью; ремонт инжененрных сетей; устройство молниезащиты, ремонт стен. |  |  |  |  | ОАО "Пинсксовхозстрой" ПМК № 33